# VulnPatch 第一阶段架构骨架改造计划书

版本: 1.0
日期: 2026-05-30
状态: 执行中

## 目录

- 项目概述

- 目标与范围

- 架构设计

- 执行计划

- 团队分工

- 里程碑与时间表

- 风险管理

- 质量保证

- 验收标准

- 附录

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

当前状态: GitHub 仓库 dddd2024/VulnPatch

原定位: 漏洞检测与自动补丁生成系统

新定位: 基于多 Agent 与程序分析的应用安全审计平台

### 1.2 项目愿景

构建一个模块化、可扩展的安全审计平台，支持： - 多语言代码分析 - 多 Agent 协作推理 - 结构化证据输出 - 可插拔检测引擎

### 1.3 当前阶段定位

本阶段不是继续强化补丁生成，也不是一次性实现： - ❌ 完整污点流分析 - ❌ 完整多 Agent 推理 - ❌ 完整 RAG 系统 - ❌ 完整漏洞图谱 - ❌ 完整前端重构

本阶段目标是完成第一阶段架构骨架改造，让项目适合四人协作开发，并为后续”大语言模型参与源码漏洞发现”研究方向打好模块边界。

## 2. 目标与范围

### 2.1 第一阶段总目标

统一数据模型
      +
AuditOrchestrator 主调度器
      +
Analyzer 插件接口
      +
Agent 插件接口
      +
EvidenceBundle 证据包输出
      +
API 路由拆分
      +
Report 报告层
      +
ARCHITECTURE.md 架构说明
      +
基础测试

### 2.2 最终要求

| 序号 | 要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目可以正常启动 | P0 |
| 2 | /health 接口可用 | P0 |
| 3 | 新增 /scan 接口可用 | P0 |
| 4 | /scan 能返回 summary、findings、evidence、agent_logs | P0 |
| 5 | 旧目录不要删除 | P0 |
| 6 | 旧逻辑可以通过 legacy adapter 暂时保留 | P0 |
| 7 | 新主流程入口应逐步转向 audit_core.orchestrator.AuditOrchestrator | P1 |
| 8 | api/server.py 不再承担大量检测、图谱、任务、结果处理逻辑 | P1 |
| 9 | analysis_engine.py 不再作为新审计流程的唯一入口 | P1 |
| 10 | 代码要保持可测试、可扩展、可回滚 | P0 |

### 2.3 严格限制

#### 2.3.1 不要做的事情

| 限制项 | 说明 |
| --- | --- |
| ❌ 不要实现完整污点流 | 第一阶段仅做占位 |
| ❌ 不要实现完整多 Agent 推理 | 第一阶段仅做基础 Agent 框架 |
| ❌ 不要实现完整 RAG | 第一阶段仅做占位 |
| ❌ 不要实现完整知识图谱 | 第一阶段仅做占位 |
| ❌ 不要重写完整前端 | 保留现有 UI |
| ❌ 不要删除旧目录 | 通过 adapter 逐步迁移 |
| ❌ 不要大规模重写旧检测器 | 保留现有 detector/ |
| ❌ 不要把旧逻辑全部复制进新目录 | 通过 adapter 引用 |
| ❌ 不要让 API 层继续写检测逻辑 | API 只负责路由 |
| ❌ 不要让 Analyzer 直接调用 LLM | Analyzer 只做静态分析 |
| ❌ 不要让 Agent 直接读文件系统 | Agent 只处理结构化对象 |
| ❌ 不要引入复杂数据库、任务队列或权限系统 | 保持简单 |
| ❌ 不要把补丁生成作为主流程继续强化 | 后续阶段再考虑 |

#### 2.3.2 必须保留的旧目录

detector/       # 现有检测器
parser/         # 代码解析器
rag/            # RAG 系统（后续完善）
graph/          # 知识图谱（后续完善）
llm/            # LLM 接口
patch/          # 补丁生成（后续完善）
ui/             # 前端界面
tests/          # 测试目录

可以新增 legacy adapter 适配旧逻辑，但不要删除这些目录。

## 3. 架构设计

### 3.1 新架构目标结构

VulnPatch/
├── audit_core/                 # 核心审计引擎
│   ├── __init__.py
│   ├── models.py              # 统一数据模型
│   ├── orchestrator.py        # 主调度器
│   ├── registry.py            # 分析器注册表
│   ├── result_merger.py       # 结果合并
│   └── scoring.py             # 评分系统
│
├── ingest/                     # 输入层
│   ├── __init__.py
│   ├── repo_loader.py         # 仓库加载
│   ├── language_router.py     # 语言路由
│   └── code_unit_builder.py   # 代码单元构建
│
├── analyzers/                  # 分析器层
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py                # 分析器基类
│   ├── ast_analyzer.py        # AST 分析器
│   ├── pattern_analyzer.py    # 模式分析器
│   ├── legacy_adapter.py      # 旧逻辑适配
│   └── taint/                 # 污点分析（占位）
│       ├── __init__.py
│       ├── sources.py
│       ├── sinks.py
│       ├── sanitizers.py
│       └── taint_engine.py
│
├── agents/                     # Agent 层
│   ├── __init__.py
│   ├── base_agent.py          # Agent 基类
│   ├── orchestrator_agent.py  # Agent 调度器
│   ├── recon_agent.py         # 侦察 Agent
│   ├── analysis_agent.py      # 分析 Agent
│   └── judge_agent.py         # 裁决 Agent
│
├── evidence/                   # 证据层
│   ├── __init__.py
│   ├── evidence_builder.py    # 证据包构建
│   ├── snippet_extractor.py   # 代码片段提取
│   ├── call_chain_builder.py  # 调用链构建
│   └── confidence_ledger.py   # 置信度账本
│
├── knowledge/                  # 知识层
│   ├── __init__.py
│   ├── rag_retriever.py       # RAG 检索（占位）
│   ├── cwe_mapper.py          # CWE 映射
│   ├── vuln_graph.py          # 漏洞图谱（占位）
│   └── legacy_graph_adapter.py # 旧图谱适配
│
├── report/                     # 报告层
│   ├── __init__.py
│   ├── markdown_report.py     # Markdown 报告
│   ├── json_report.py         # JSON 报告
│   └── html_report.py         # HTML 报告
│
├── api/                        # API 层
│   ├── server.py              # 服务入口（瘦身）
│   ├── schemas.py             # 请求响应模型
│   └── routes/                # 路由拆分
│       ├── __init__.py
│       ├── scan.py
│       ├── findings.py
│       ├── evidence.py
│       ├── agents.py
│       └── report.py
│
├── ui/                         # 前端（保留）
├── tests/                      # 测试（新增）
└── ARCHITECTURE.md             # 架构说明文档

### 3.2 核心架构原则

#### 3.2.1 数据流原则

ingest
  输出 CodeUnit

analyzers
  输入 CodeUnit
  输出 RawFinding

agents
  输入 CodeUnit / RawFinding / EvidenceBundle
  输出 AgentHypothesis / AgentLog / JudgeDecision

evidence
  输入 CodeUnit / RawFinding / AgentHypothesis / JudgeDecision
  输出 EvidenceBundle

api / ui / report
  只消费 AuditResult / EvidenceBundle

#### 3.2.2 模块边界原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| API 层不写检测逻辑 | API 只负责路由和序列化 |
| 检测模块不调用 LLM | Analyzer 只做静态分析 |
| Agent 不直接读文件 | Agent 只处理结构化对象 |
| Agent 不直接扫描仓库 | 扫描由 ingest 层完成 |
| 前端和报告层只依赖 EvidenceBundle | 统一输出格式 |
| 旧逻辑通过 adapter 逐步迁移 | 不在第一阶段强制重构 |
| AuditOrchestrator 是新流程主入口 | 统一调度 |
| analysis_engine.py 暂时保留 | 但不能继续作为唯一入口 |

### 3.3 核心数据模型

#### 3.3.1 CodeUnit - 代码输入单元

class CodeUnit(BaseModel):
    id: str
    path: str
    language: str
    content: str
    start_line: int = 1
    end_line: int | None = None
    metadata: dict[str, Any] = {}

#### 3.3.2 RawFinding - 原始发现

class RawFinding(BaseModel):
    id: str
    rule_id: str
    type: str
    cwe: str | None = None
    severity: str = "UNKNOWN"
    confidence: str = "low"
    file_path: str
    start_line: int
    end_line: int | None = None
    message: str
    engine: str
    evidence: dict[str, Any] = {}
    metadata: dict[str, Any] = {}

#### 3.3.3 AgentHypothesis - Agent 假设

class AgentHypothesis(BaseModel):
    id: str
    agent_name: str
    finding_id: str | None = None
    hypothesis: str
    vulnerability_type: str | None = None
    reasoning_summary: str
    confidence: str = "low"
    supporting_evidence_ids: list[str] = []
    metadata: dict[str, Any] = {}

#### 3.3.4 AgentLog - Agent 日志

class AgentLog(BaseModel):
    id: str
    agent_name: str
    stage: str
    message: str
    input_refs: list[str] = []
    output_refs: list[str] = []
    metadata: dict[str, Any] = {}

#### 3.3.5 JudgeDecision - 裁决决策

class JudgeDecision(BaseModel):
    id: str
    finding_id: str
    verdict: str  # confirmed / suspicious / rejected
    confidence: str
    risk_score: float
    reason: str
    metadata: dict[str, Any] = {}

#### 3.3.6 EvidenceBundle - 证据包

class EvidenceBundle(BaseModel):
    id: str
    finding: RawFinding
    code_unit: CodeUnit | None = None
    snippets: list[dict[str, Any]] = []
    call_chain: list[dict[str, Any]] = []
    agent_hypotheses: list[AgentHypothesis] = []
    agent_logs: list[AgentLog] = []
    judge_decision: JudgeDecision | None = None
    cwe_info: dict[str, Any] = {}
    score_breakdown: dict[str, Any] = {}
    metadata: dict[str, Any] = {}

#### 3.3.7 AuditResult - 审计结果

class AuditSummary(BaseModel):
    total_code_units: int = 0
    total_findings: int = 0
    total_evidence_bundles: int = 0
    risk_score: float = 0
    languages: list[str] = []
    scanned_files: list[str] = []

class AuditResult(BaseModel):
    summary: AuditSummary
    findings: list[RawFinding] = []
    evidence: list[EvidenceBundle] = []
    agent_logs: list[AgentLog] = []
    metadata: dict[str, Any] = {}

## 4. 执行计划

### 4.1 第一阶段执行步骤

#### Step 1: 建立新目录和空包

任务: 新增以下目录结构

audit_core/
ingest/
analyzers/
analyzers/taint/
agents/
evidence/
knowledge/
report/
api/routes/

交付物: 每个目录包含 __init__.py

预计工时: 0.5 天

#### Step 2: 定义统一数据模型

任务: 在 audit_core/models.py 中定义核心模型

交付物: - CodeUnit - RawFinding - AgentHypothesis - AgentLog - JudgeDecision - EvidenceBundle - AuditSummary - AuditResult

技术要点: - 优先使用 pydantic.BaseModel - 如版本不兼容，使用 dataclasses.dataclass - 确保可序列化为 JSON

预计工时: 1 天

#### Step 3: 实现 Analyzer 注册机制

任务: 在 audit_core/registry.py 中实现注册机制

交付物:

class AnalyzerRegistry:
    def register(self, analyzer: BaseAnalyzer) -> None: ...
    def get_analyzers(self) -> list[BaseAnalyzer]: ...

def build_default_registry() -> AnalyzerRegistry: ...

预计工时: 0.5 天

#### Step 4: 实现结果合并模块

任务: 在 audit_core/result_merger.py 中实现 RawFinding 去重

合并依据: type + file_path + start_line + rule_id

交付物:

def merge_findings(findings: list[RawFinding]) -> list[RawFinding]: ...

预计工时: 0.5 天

#### Step 5: 实现基础评分模块

任务: 在 audit_core/scoring.py 中实现轻量评分

评分逻辑: - Severity: ERROR/HIGH/CRITICAL → 高基础分 - Confidence: high → 加分, low → 降分 - Judge verdict: confirmed → 加分, rejected → 大幅降分

交付物:

def score_finding(finding: RawFinding, judge_decision: JudgeDecision | None = None) -> dict: ...

预计工时: 0.5 天

#### Step 6: 实现 ingest 输入层

任务: 实现代码输入处理

6.1 language_router.py - 支持语言: Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C++, Go, Rust, PHP - 函数: detect_language_by_path(path: str) -> str

6.2 repo_loader.py - 类: RepoLoader - 方法: load_code_snippet(), load_local_repo() - 忽略目录: .git, node_modules, dist, build, pycache, venv, etc.

6.3 code_unit_builder.py - 函数: build_code_unit_from_file(), build_code_unit_from_snippet()

预计工时: 1.5 天

#### Step 7: 实现 Analyzer 接口和基础检测器

任务: 实现分析器框架和基础检测

7.1 base.py - 抽象类: BaseAnalyzer - 属性: name, supported_languages - 方法: analyze(code_units: list[CodeUnit]) -> list[RawFinding]

7.2 pattern_analyzer.py - 最小支持: SQL Injection, Path Traversal, Privilege Escalation - 输出: RawFinding

7.3 ast_analyzer.py - 第一阶段做骨架，可先返回空列表

7.4 taint/ 占位 - sources.py, sinks.py, sanitizers.py → 空列表 - taint_engine.py → 返回空列表

7.5 legacy_adapter.py - 占位，后续接入旧 detector

预计工时: 2 天

#### Step 8: 实现 Agent 占位层

任务: 实现 Agent 框架和基础 Agent

8.1 base_agent.py - 抽象类: BaseAgent - 原则: Agent 不直接读文件，只处理结构化对象

8.2 recon_agent.py - 输入: list[CodeUnit] - 输出: (list[AgentHypothesis], list[AgentLog]) - 当前: 返回空 hypothesis，只记录日志

8.3 analysis_agent.py - 输入: RawFinding, CodeUnit - 输出: AgentHypothesis, AgentLog - 当前: 根据 RawFinding 生成简单解释，不调用 LLM

8.4 judge_agent.py - 输入: RawFinding, list[AgentHypothesis], EvidenceBundle - 输出: JudgeDecision, AgentLog - 规则: confidence + severity 决定 verdict

8.5 orchestrator_agent.py - 占位，后续统一调度

预计工时: 1.5 天

#### Step 9: 实现 Evidence 层

任务: 实现证据收集和构建

9.1 snippet_extractor.py - 输入: CodeUnit, start_line, end_line - 输出: 代码片段 dict - 要求: 行号不越界，保留缩进

9.2 call_chain_builder.py - 第一阶段占位，返回空列表

9.3 confidence_ledger.py - 输入: RawFinding, list[AgentHypothesis], JudgeDecision - 输出: 置信度账本 dict

9.4 evidence_builder.py - 输入: RawFinding, CodeUnit, list[AgentHypothesis], list[AgentLog], JudgeDecision - 输出: EvidenceBundle

预计工时: 1.5 天

#### Step 10: 实现 knowledge 层

任务: 实现知识增强模块

10.1 cwe_mapper.py - 支持至少 20 种漏洞类型到 CWE 的映射 - 函数: map_cwe(vulnerability_type: str) -> dict

10.2 rag_retriever.py - 第一阶段占位，返回空列表

10.3 vuln_graph.py - 第一阶段占位，返回空图

10.4 legacy_graph_adapter.py - 预留旧 graph/ 适配入口

预计工时: 1 天

#### Step 11: 实现 report 层

任务: 实现报告生成

11.1 json_report.py - 函数: build_json_report(result: AuditResult) -> dict

11.2 markdown_report.py - 函数: build_markdown_report(result: AuditResult) -> str - 包含: Summary, Findings, Evidence, Agent Analysis, Judge Decisions

11.3 html_report.py - 函数: build_html_report(result: AuditResult) -> str - 可先简单包装 Markdown

预计工时: 1 天

#### Step 12: 实现 AuditOrchestrator

任务: 在 audit_core/orchestrator.py 中实现新主流程

接口:

class AuditOrchestrator:
    def __init__(self, registry: AnalyzerRegistry | None = None): ...
    def scan_code(self, code: str, language: str | None = None) -> AuditResult: ...
    def scan_path(self, repo_path: str) -> AuditResult: ...
    def scan(self, *, input_type: str, ...) -> AuditResult: ...

最小流程: 1. 根据 input_type 加载 CodeUnit 2. 从 registry 获取 analyzers 3. 执行 analyzers，得到 RawFinding 4. result_merger 去重 5. 对每个 RawFinding: - AnalysisAgent 生成 AgentHypothesis - EvidenceBuilder 构建 EvidenceBundle - JudgeAgent 生成 JudgeDecision - 更新 EvidenceBundle 6. 生成 AuditSummary 7. 返回 AuditResult

预计工时: 2 天

#### Step 13: 拆分 API

任务: 拆分 API 路由

13.1 api/schemas.py - ScanRequest: input_type, code, repo_path, repo_url, language - ScanResponse: summary, findings, evidence, agent_logs

13.2 api/routes/scan.py - POST /scan - 调用 AuditOrchestrator().scan() - 维护 LAST_AUDIT_RESULT

13.3 api/routes/findings.py - GET /findings - 返回最近一次扫描的 findings

13.4 api/routes/evidence.py - GET /evidence - 返回最近一次扫描的 evidence bundles

13.5 api/routes/agents.py - GET /agents/logs - 返回最近一次扫描的 agent logs

13.6 api/routes/report.py - GET /report/json - GET /report/markdown - GET /report/html

13.7 api/server.py 瘦身 - FastAPI app 创建 - /health - UI 静态目录挂载 - routes 注册 - 旧接口兼容

预计工时: 1.5 天

#### Step 14: 兼容旧接口

任务: 保留旧接口或提供兼容转发

保留接口: - GET / - GET /health - POST /analyze-input → 转发到 /scan - POST /analyze-input-async - GET /jobs/{job_id} - GET /result

预计工时: 0.5 天

#### Step 15: 新增 ARCHITECTURE.md

任务: 新增架构说明文档

内容: 1. 项目新定位 2. 新主流程 3. 核心数据模型 4. 模块边界 5. 四人分工 6. 当前阶段范围

预计工时: 0.5 天

#### Step 16: 新增基础测试

任务: 新增测试文件

16.1 tests/test_models.py - 测试所有模型可以创建和序列化

16.2 tests/test_pattern_analyzer.py - 用 SQL 注入样例测试 PatternAnalyzer

16.3 tests/test_orchestrator.py - 测试 AuditOrchestrator 可以完成最小扫描

16.4 tests/test_scan_api.py - 使用 FastAPI TestClient - 测试 GET /health 和 POST /scan

预计工时: 1 天

#### Step 17: 运行验证

任务: 验证系统运行

命令:

python -m pytest -q
python -m uvicorn api.server:app --reload

验证点: - GET /health 可用 - POST /scan 可用

预计工时: 0.5 天

## 5. 团队分工

### 5.1 成员一：核心调度与输入解析

负责模块: - audit_core/ - ingest/

职责: - 统一数据模型 (models.py) - AuditOrchestrator 主调度器 - AnalyzerRegistry 注册机制 - 语言识别 (language_router.py) - CodeUnit 构建 (code_unit_builder.py) - 输入加载 (repo_loader.py)

预计工时: 5 天

### 5.2 成员二：检测引擎与污点流

负责模块: - analyzers/ - analyzers/taint/ - detector/ (旧模块适配)

职责: - AST 检测器 (ast_analyzer.py) - Pattern 检测器 (pattern_analyzer.py) - Source/Sink/Sanitizer 定义 - TaintEngine 占位 - RawFinding 输出 - LegacyAdapter 适配旧检测器

预计工时: 5 天

### 5.3 成员三：LLM Agent 与知识增强

负责模块: - agents/ - knowledge/ - llm/ (旧模块适配) - rag/ (旧模块适配)

职责: - ReconAgent 侦察 Agent - AnalysisAgent 分析 Agent - JudgeAgent 裁决 Agent - Prompt 管理 - RAG 占位 - CWE 映射 (cwe_mapper.py) - 漏洞解释生成

预计工时: 5 天

### 5.4 成员四：API、前端与报告

负责模块: - api/ - ui/ (保留) - report/ - evidence/

职责: - /scan 接口 - /findings 接口 - /evidence 接口 - /agents/logs 接口 - /report 接口 - 漏洞列表展示 - 证据链展示 - Agent 日志展示 - 报告导出 (JSON/Markdown/HTML)

预计工时: 5 天

## 6. 里程碑与时间表

### 6.1 项目时间表

第 1 周
├── Day 1-2: 成员一完成 audit_core + ingest
├── Day 1-3: 成员二完成 analyzers 基础
├── Day 1-3: 成员三完成 agents 基础
└── Day 1-2: 成员四完成 report 基础

第 2 周
├── Day 4-5: 成员一完成 orchestrator
├── Day 4-5: 成员二完成 pattern_analyzer
├── Day 4-5: 成员三完成 knowledge 基础
└── Day 3-5: 成员四完成 API 拆分

第 3 周
├── Day 6-7: 集成测试
├── Day 8: 文档完善
└── Day 9-10: 验收与优化

### 6.2 关键里程碑

| 里程碑 | 日期 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 架构骨架完成 | 第 1 周末 | 所有目录和空包 | 全体成员 |
| M2: 核心模型完成 | 第 1 周末 | models.py 定义完成 | 成员一 |
| M3: 基础检测器完成 | 第 2 周中 | PatternAnalyzer 可用 | 成员二 |
| M4: Agent 框架完成 | 第 2 周中 | JudgeAgent 可用 | 成员三 |
| M5: API 拆分完成 | 第 2 周末 | /scan 接口可用 | 成员四 |
| M6: 集成测试通过 | 第 3 周中 | 所有测试通过 | 全体成员 |
| M7: 文档完成 | 第 3 周末 | ARCHITECTURE.md | 全体成员 |

## 7. 风险管理

### 7.1 风险识别

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧代码依赖复杂 | 高 | 中 | 通过 adapter 逐步迁移，不强制重构 |
| Pydantic 版本冲突 | 中 | 中 | 准备 dataclass 备选方案 |
| 多成员并行冲突 | 中 | 中 | 明确模块边界，每日同步 |
| 第一阶段范围蔓延 | 高 | 高 | 严格执行限制清单 |
| 测试覆盖不足 | 中 | 高 | 强制要求基础测试 |
| API 兼容性问题 | 中 | 中 | 保留旧接口，提供转发 |

### 7.2 应急预案

范围蔓延应对: - 严格执行”不要做的事情”清单 - 新增需求必须经过团队评审 - 超出范围的功能标记为 TODO

技术债务应对: - 旧逻辑通过 adapter 保留 - 不在第一阶段强制重构 - 记录技术债务清单

集成问题应对: - 每日代码同步 - 提前进行接口对接 - 保持模块间松耦合

## 8. 质量保证

### 8.1 代码质量标准

- 类型注解: 所有函数必须有类型注解

- 文档字符串: 所有公共函数必须有 docstring

- 单元测试: 核心模块必须有单元测试

- 代码审查: 所有提交必须经过审查

### 8.2 测试要求

| 测试类型 | 覆盖率要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | > 70% | 核心模块 |
| 集成测试 | 关键路径 | /scan 完整流程 |
| API 测试 | 100% | 所有接口 |

### 8.3 代码审查清单

- 是否符合架构原则

- 是否有类型注解

- 是否有文档字符串

- 是否有单元测试

- 是否引入新依赖

- 是否影响旧接口

## 9. 验收标准

### 9.1 功能验收

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 新增 audit_core/，包含 models、orchestrator、registry、result_merger、scoring | ⬜ |
| 新增 ingest/，包含 repo_loader、language_router、code_unit_builder | ⬜ |
| 新增 analyzers/，包含 base、pattern、ast、legacy_adapter、taint 占位 | ⬜ |
| 新增 agents/，包含 base、recon、analysis、judge、orchestrator_agent | ⬜ |
| 新增 evidence/，包含 evidence_builder、snippet_extractor、call_chain_builder、confidence_ledger | ⬜ |
| 新增 knowledge/，包含 rag_retriever、cwe_mapper、vuln_graph、legacy_graph_adapter | ⬜ |
| 新增 report/，包含 json、markdown、html report | ⬜ |
| 拆分 api/routes/ | ⬜ |
| 新增 api/schemas.py | ⬜ |
| api/server.py 明显瘦身 | ⬜ |
| 新增 /scan | ⬜ |
| /scan 返回 summary、findings、evidence、agent_logs | ⬜ |
| /health 可用 | ⬜ |

### 9.2 数据模型验收

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| CodeUnit 可以创建 | ⬜ |
| RawFinding 可以创建 | ⬜ |
| EvidenceBundle 可以创建 | ⬜ |
| PatternAnalyzer 可以检测简单 SQL 拼接 | ⬜ |
| AuditOrchestrator 可以完成最小扫描 | ⬜ |

### 9.3 测试验收

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 基础 API 测试通过 | ⬜ |
| ARCHITECTURE.md 已新增 | ⬜ |
| 旧 detector/parser/rag/graph/llm/patch 目录没有被删除 | ⬜ |

### 9.4 限制验收

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 没有实现完整污点流 | ⬜ |
| 没有实现完整多 Agent 推理 | ⬜ |
| 没有重写完整前端 | ⬜ |
| 没有把检测逻辑继续写进 API 层 | ⬜ |

## 10. 附录

### 10.1 提交建议

建议按以下提交粒度组织：

Commit 1: Add audit architecture skeleton - audit_core/ - ingest/ - analyzers/base.py - agents/base_agent.py - evidence/ - knowledge/ - report/

Commit 2: Add core models and orchestrator - audit_core/models.py - audit_core/orchestrator.py - audit_core/registry.py - audit_core/result_merger.py - audit_core/scoring.py

Commit 3: Add analyzer and agent stubs - analyzers/pattern_analyzer.py - analyzers/ast_analyzer.py - analyzers/taint/ - agents/recon_agent.py - agents/analysis_agent.py - agents/judge_agent.py

Commit 4: Split API routes and add /scan - api/server.py - api/schemas.py - api/routes/

Commit 5: Add reports, architecture doc, and tests - report/ - ARCHITECTURE.md - tests/

### 10.2 参考资源

- Pydantic Documentation

- FastAPI Documentation

- CWE Top 25

### 10.3 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| CodeUnit | 代码输入单元 |
| RawFinding | 检测器原始发现 |
| AgentHypothesis | Agent 生成的漏洞假设 |
| EvidenceBundle | 证据包，包含代码片段、调用链等 |
| JudgeDecision | 裁决决策 |
| AuditOrchestrator | 审计主调度器 |
| Taint Analysis | 污点分析 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation |

## 任务一句话总结

完成 VulnPatch 第一阶段架构骨架改造：建立 audit_core + ingest + analyzers + agents + evidence + knowledge + report 的新模块边界，定义统一数据模型，新增 AuditOrchestrator，拆分 API 路由并新增 /scan，让系统可以输出 summary、findings、evidence、agent_logs，同时保留旧目录并通过 legacy adapter 逐步迁移。不要在本阶段实现完整污点流、多 Agent、RAG、知识图谱或前端重构。

文档版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-30 | 初始版本 | AI Assistant |